## Sayfa1
Tarih | Dün ne yaptım? | Bugün ne yapacağım? | Yardım / Araştırma Gereken Konular
2026-07-15 | * QA Documentation & ID Standardı oluşturdum * QA Belge Dizini oluşturdum * Modül ve alt modül kodlarını belirledim * ID standardını belirledim * Numaralandırma standardını oluşturdum | * Jira projesini oluşturacağım * Sprint planını oluşturacağım * GitHub repository yapısını hazırlamaya başla | * Jira'da sprint açmayı araştıdım ev uyguladım * Jira'da bilet oluşturmayı araştırdım ve uyguladım
2026-07-16 | * Jira projesini oluşturmaya başladım * Sprint planını oluşturdum | * Jira projesinin oluşturulmasını tamamlayacağım * GitHub repository yapısını hazırlamaya başlayacağım * Sprint 1 e geçtim ve RTM oluşturacağım * RTM formatını revize edeceğim | RTM formatı doğru ve yeterli mi?
2026-07-17 | * Jira projesinin oluşturulmasını tamamladım * GitHub repository yapısını hazırlamaya başladım * Sprint 1 e geçtim ve RTM oluşturdum * RTM formatını revize ettim | * Sprint 1 deki checklistleri, test caseler, oluşturdum, testleri koşacağım. * Bug raporlarını oluşturacağım. * Test sonuçlarını gözden geçireceğim. * Github için modül Readmesini tasarlayacağım. * Github'da modül 2'yi oluşturup güncellememi yapacağım | Checklist, test case, bug report ilişkisi üzerine düşündüm ve dokümantasyon formatını tekrar gözden geçirdim. Genel geçer bir doküman yönetimi stratejisi olmadığını öğrendim ve kendi stratejimi uygulamaya devam etme kararı aldım.
2026-07-18 | * Sprint 1 deki checklistleri, test caseler, oluşturdum, testleri koştum. * Bug raporlarını oluşturdum. * Test sonuçlarını gözden geçirdim. * Github için modül Readmesini tasarladım. * Github'da modül 2'yi oluşturup güncellememi yaptım | * Sprint 2'ye başlayacağım * RTM'yi oluşturacağım. * Checklistleri oluşturacağım * Test caseleri oluşturacağım * RTM formu formatını güncelleyeceğim | E posta ile ilgili geçerli girişleri sign up ve in form doğrulama caselerinde sınadığım için email giriş doğrulama ile ilgili case'i sadece negatif yazdım. Bunun uygun olup olmayacağını araştırdım ve uygun olduğunu doğruladım.
2026-07-19 | * Sprint 2'ye başladım. * RTM'yi oluşturdum. * Checklistleri oluştudum * Test caseleri oluşturdum * RTM formu formatını güncelledim | * Testleri koşacağım * Bug raporlarını oluşturacağım * Proje yönetimi klasörünü güncelleyeceğim: "Bug Dizini" adlı bir belge hazırlayıp ekleyeceğim | Parola uzunluğu ile karakter doğrulaması iki farklı davranıştır. Karakter doğrulamasını izole edebilmek için uzunluk koşulunu sistemin kabul ettiği değere göre sağladım; böylece test edilen tek değişken karakter yapısı oldu. Çünkü sistem parola için 8 karakter sınırı koyarken uygulama sahibinin gereksinim yönergesi 6 karakter sınırı koyuyordu. Burada aldığım kararı uygularken kararımı geçerlik ve güvenirlik açısından araştırdım.
2026-07-20 | * Testleri koştum * Bug raporlarını oluşturdum * Proje yönetimi klasörünü güncelledim: "Bug Dizini" adlı bir belge hazırlayıp ekledim | * Günlük scrum kayıtlarını tuttum * Kalan testleri koşacağım ve sprint 2 yi kapatacağım * Bug raporlarını jiraya aktaracağım
2026-07-21 | * Günlük scrum kayıtlarınu tuttum * Kalan testleri koştum ve sprint 2 yi kapattım * Bug raporlarını jiraya aktardım ve pdf olarak indirdim. | * Test caseleri Testraile aktaracağım * github işlerini yapacağım * README yi hazırlayacağım * 2. modülü githuba aktaracağım * githubtaki modüllere jira ve testrail belgelerini eklemek için klasör düzeni oluşturacağım * Jira ve testrail belge fotolarını githuba yerleştireceğim
2026-07-22 | * Test caseleri Testraile aktardım * github işlerini yaptım * README yi hazırladım * 2. modülü githuba aktardım * githubtaki modüllere jira ve testrail belgelerini eklemek için klasör düzeni oluşturdum * Jira ve testrail belge fotolarını klasörlerine ve klasörleri de githuba yerleştirdim | Sprint 3'e geçeceğim: * RTM 3 ü hazırlayacağım * Test caseleri oluşturacağım * Test caseleri test Raile aktaracağım * Caseleri Railda koşacağım * Case sonuçlarını excel formatında indireceğim * Bugları oluşturacağım * Bugları jiraya aktaracağım * Bug raporlarını jiradan indireceğim * README.md içindekiler hazırlayacağım * 3. modülü Githuba aktaracağım
2026-07-24 | Sprint 3'e geçtim: * RTM 3 ü hazırladım * Test caseleri oluşturdum * Test caseleri test Raile aktardım * Caseleri Railda koştum * Case sonuçlarını excel formatında indirdim * Bugları oluşturdum * Bugları jiraya aktardım * Bug raporlarını jiradan indirdim. * README.md içindekiler hazırladım * 3. modülü Githuba aktardım | Sprint 4'e başlayacağım * RTM 4'ü hazırlayacağım * Checlistleri oluşturacağım * Test caseleri oluşturacağım * Testleri çalıştıracağım * Bug raporunu yazacağım * İçindekiler dosyasını hazırlayacağım * Swaggerda backend testini yapacağım ve test case'ini yazacağım. | Swagger başlangıçta hata verdi. Ancak sonunda sayfa yenileme, tekrar giriş gibi işlemlerle hatayı aşmayı başardım.
2026-07-25 | Sprint 4'e başladım * RTM 4'ü hazırladım * Checlistleri oluşturdum * Test caseleri oluşturdum * Testleri çalıştırdım * Bug raporunu yazdım * İçindekiler dosyasını hazırladım * Swaggerda backend testini yaptım ve test case'ini yazdım. | * Günlük scrum kayıtlarını tutacağım * Caseleri Testraile aktaracağım * Testleri Railde koşacağım * Testleri indireceğim * Jiraya Bug raporunu ekeleyeceğim * Jiradan bug raporunu indireceğim * Readme.md yi hazırlayacağım * Tüm dosyaları Githuba yükleyeceğim
2026-07-26 | * Günlük scrum kayıtlarını tuttum * Caseleri Testraile aktardım * Testleri Railde koştum * Testleri indirdim * Jiraya Bug raporunu ekeledim * Jiradan bug raporunu indirdim * Readme.md yi hazırladım * Tüm dosyaları Githuba yükledim | Sprint 5 * İçindekiler dosyasını hazırlayacağım * RTM 5'i oluşturacağım * Checklistleri oluşturacağım * Test Caseleri oluşturacağım * Testleri koşacağım * Bug raporlarını yazacağım | Backend testi olarak yazdığım bir testi revize ettim ve ui fonksiyonel teste güncelledim.
2026-07-27 | Sprint 5 * İçindekiler dosyasını hazırladım * RTM 5'i oluşturdum * Checklistleri oluşturdum * Test Caseleri oluşturdum * Testleri koştum * Bug raporlarını yazdım | Sprint 5 * Testleri Test Raile aktaracağım * Test Railden test caseleri koşacağım * Test Railden case dosyasını indireceğim * Readme.md formatını hazırlayacağım * Tüm dosyaları githuba yükleyeceğim * Sprint 6 ya başlayacağım * İçindekiler bölümünü hazırlayacağım
2026-07-28 | Sprint 5 * Testleri Test Raile aktardım * Test Railden test caseleri koştum * Test Railden case dosyasını indirdim * Readme.md formatını hazırladım * Tüm dosyaları githuba yükledim * Sprint 6'ya başladım *içindekiler böllümünü hazırladım | * RTM 6'yı hazırlayacağım *checlistleri hazırlayacağım *Test caseleri hazırlayacağım * Testleri koşacağım * Bug raporlarını hazırlayacağım
2026-07-29 | * RTM 6'yı hazırladım *checlistleri hazırladım *Test caseleri hazırladım * Testlerin bir bölümünü koştum | * Testlerin kalanını koşacağım * Test case oluşturacağım - bir Checklistteki hataya istinaden * Bug raporlarını hazırlayacağım * Jiraya bug raporlarını aktaracağım * Testleri Test Raile aktaracağım * Test Railden test caseleri koşacağım * Test Railden case dosyasını indireceğim * Readme.md formatını hazırlayacağım * Tüm dosyaları githuba yükleyeceğim | Bu modülde testler çok fazlaydı ve yoğun geçti. Takvimin ilerisinde olsam da düşündüğümden daha uzun sürdü ve planladığım gibi modülü bugün tamamen bitiremedim. Jira, Test Rail ve github işleri yarına kaldı. Devtoolsda search alanı doluyken cevaplar sıralanmıyormuş ve search alanı doluysa DevToolsu hangi sekmede açarsam açayım dolu görüntüleniyormuş. Bugün bunu öğrendim.
2026-07-30 | * Testlerin kalanını koştum * Yeni Test case oluşturmadım gereksizdi * Bug raporlarını hazırladım | * Jiraya bug raporlarını aktaracağım * Testleri Test Raile aktaracağım * Test Railden test caseleri koşacağım * Test Railden case dosyasını indireceğim * Readme.md formatını hazırlayacağım * Tüm dosyaları githuba yükleyeceğim
2026-07-31 | * Jiraya bug raporlarını aktarıp indirdim * Testleri Test Raile aktardım * Test Railden test caseleri koştum * Test Railden case dosyasını indirdim * Readme.md formatını hazırladım * Tüm dosyaları githuba yükledim | Sprint 7'ye başlayacağım
2026-08-01 | Migren atağı - başlayamadımm | Sprint 7'ye başlayacağım * RTM oluşturacağım * checklistleri oluşturacağım * Test caseleri oluşturacağım * Testleri koşacağım * Bug raporlarını oluşturacağım
2026-08-02 | Sprint 7'ye başladım * RTM oluşturdum * checklistleri oluşturdum * Test caseleri oluşturdum * Testleri koştum * Bug raporlarını oluşturdum | * Kalan testleri koşacağım * RTM yi güncelleyeceğim (buglarr-status) * İçindekileri güncelleyeceğim * Dizinleri güncelleyeceğim * Jiraya bug raporlarını aktaracağım * Bug raporlarını indireceğim * Testleri Test Raile aktaracağım * Test Railden test caseleri koşacağım * Test Railden case dosyasını indireceğim * Readme.md formatını hazırlayacağım * Tüm dosyaları githuba yükleyeceğim
2026-08-03 | * Kalan testleri koştum * RTM yi güncelledim (buglar-status) * İçindekileri güncelledim * Dizinleri güncelledim * Jiraya bug raporlarını aktardım * Bug raporlarını indirdim * Testleri Test Raile aktardım * Test Railden test caseleri koştum * Test Railden case dosyasını indirdim * Readme.md formatını hazırladım * Tüm dosyaları gözden geçirip düzeltmeleri yaptım ve güncelledim * Proje yönetimi dosyasını düzenledim güncelledim * Tüm dosyaları githuba yükledim